Bechtle GmbH & Co. KG, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 68165 Mannheim

# Management Summary und Workshop-Konzept

<PROJEKTTITEL>: Zielbild, Pilotierung, Roadmap und Sonderfälle

| Dokument | Angabe |
| --- | --- |
| Kunde | <KUNDENNAME> |
| Thema | <PROJEKTTITEL> |
| Dokumenttyp | <DOKUMENTTYP> |
| Version | 1.0 |
| Datum | <DATUM> |

Leistungsgrenze: Die Randthemen werden im Workshop strukturiert eingeordnet und als Abhängigkeiten, Risiken, offene Punkte oder Folgeaktivitäten dokumentiert. Sie sind nicht automatisch Bestandteil einer vollständigen Umsetzung.

Contents

Ausgangslage und Zielsetzung	3

Roadmap und Gates	4

Risiken, offene Punkte und Entscheidungsbedarf	5

Ergänzende Randthemen und Abhängigkeiten	6

1.1	Purview / Informationsschutz	6

1.2	Lizenzierung / Aktivierung	6

1.3	Cloud-Speicher	6

1.4	Fileshares	6

1.5	Randfälle / Sonderfälle	6

1.6	Integrationen	7

# Ausgangslage und Zielsetzung

| Aspekt | Einordnung |
| --- | --- |
| Hauptscope | <PROJEKTTITEL>, Updatekanäle, Kompatibilität, Fachbereiche, Makros/Add-ins/Plugins, Pilotierung und Roadmap. |
| Betrieb heute | <DEPLOYMENT-TOOL>, <VERZEICHNISDIENST> und lokaler Betrieb. <MDM-LÖSUNG> noch nicht etabliert. |
| <PROJEKTABHÄNGIGKEIT> | <MDM-KONFIGURATION> ist für <MEILENSTEIN> geplant und muss mit Office-Rollout und Co-Management-Zielbild abgestimmt werden. |
| Randthemen | Kiosk, Frontline/F1, Shared Devices, Gelegenheitsnutzer, Terminalserver/RDS, Offline-/Sonderclients. |
| Leistungsgrenze | Einordnung und Dokumentation, keine vollständige Umsetzung oder finale technische Detailkonzeption der Randthemen. |

# Roadmap und Gates

| Phase | Schritt | Inhalt | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Sonderfall-Scoping vor Hauptpilot | F1/Frontline, Shared Devices, Kiosk, Terminalserver, Gelegenheitsnutzer und Offline-Clients erfassen. | Sonderfallmatrix mit Entscheidung: in Scope, separat, später, ausgeschlossen. |
| 1 | <DEPLOYMENT-FIRST> Pilotfähigkeit sichern | <PROJEKTTITEL> initial über <DEPLOYMENT-TOOL> bewerten; GPO-Kollisionen identifizieren. | Pilotfähiges initiales Betriebsmodell ohne <MDM-LÖSUNG>-Voraussetzung. |
| 2 | Nutzergruppen- und Gerätetypenvalidierung | Standard, Power User, Frontline/F1, Shared Devices, Kiosk, Terminal/RDS, Gelegenheitsnutzer trennen. | Pilotgruppen und Testmatrix je Profil. |
| 3 | Abhängigkeitsanalyse Makros/Add-ins/Plugins/Fachanwendungen | Makros, VBA, COM/VSTO, Web Add-ins, Access, Project/Visio, ERP/CRM-Plugins je Profil prüfen. | Risiko- und Testbacklog. |
| 4 | <MEILENSTEIN> <MDM-ZIELBILD> vorbereiten | Workloads, Compliance, Device Configuration, Office Click-to-Run Apps und Client Apps als mögliche Co-Management-Bereiche bewerten. | Entscheidungsvorlage Endpoint Management. |
| 5 | Sonderfallpilot oder Ausschlussentscheidung | Kiosk, Shared Devices, F1/Frontline, Terminalserver und Gelegenheitsnutzer separat entscheiden. | Go/No-Go je Sonderfall. |
| 6 | Rolloutplanung Hauptscope | Standard- und Power-User-Wellen planen; Sonderfälle in eigene Arbeitspakete auslagern. | Rolloutplan ohne Scope Creep. |
| 7 | Folgeaktivitäten | <MDM-LÖSUNG>, Kiosk-Konfiguration, Shared Device Mode, Terminalserver-Konzept, Purview/Defender/Compliance getrennt planen. | Folgeprojekt-Backlog. |

Nutzergruppen-Segmentierung für Pilot- und Testplanung.

| Pilotbestandteil | Beschreibung | Erfolgskriterium | Offene Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Technischer IT-Pilot | Client Management, Support und <PROJEKTVERANTWORTLICHE> testen Installation, Aktivierung, <DEPLOYMENT-TOOL>-Steuerung, Updates und Policies. | Installation/Update/Reporting technisch beherrschbar | <DEPLOYMENT-PAKET>, Updatequelle, GPO-Konflikte |
| Key-User-Pilot | Ausgewählte Key User je Abteilung testen reale Fachprozesse. | Fachliche Freigabe der wichtigsten Office-Prozesse | Key User, Testfälle, Feedbackprozess |
| Power-User-/Reporting-Pilot | Controlling, <REPORTING> Nutzer, Excel-/Access-/Makro-Schwerpunkte. | Keine Blocker in kritischen Reporting- und Planungsprozessen | <FACHAPPLIKATION>, <BI-TOOL>, Access, Makros |
| Sonderfallprüfung | Shared Devices, Terminalserver, Schicht-/Betriebsplätze, Project/Visio. | Entscheidung über Sonderpfad oder Folgeleistung | SCA, Lizenzierung, Plattform, Visio Professional |

Grobe Roadmap vor Umsetzung

Phasenroadmap: Beratung, Pilotvorbereitung, Pilot, Rolloutplanung, separate Umsetzung, Betrieb.

| Phase | Inhalt | Ergebnis | Scope-Einordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bestandsaufnahme und Validierung | Office-LTSC-Bestand, Editionen, Architektur, Builds, <DEPLOYMENT-PAKET>e, Updatewege, GPOs, Geräteklassen, Nutzergruppen und Lizenzlage erfassen. | IST-Bild, Annahmen, offene Punkte | im aktuellen Beratungsrahmen anteilig möglich |
| 2. Nutzergruppen- und Abhängigkeitsanalyse | Nutzergruppen, Geräteklassen, Add-ins, Makros, Vorlagen, Fachanwendungen, Project/Visio, Shared Devices und Terminalserver priorisieren. | Nutzer-/Gerätematrix, Risiko- und Abhängigkeitsmatrix | im aktuellen Beratungsrahmen anteilig möglich |
| 3. Zielkanal- und Betriebsmodellentscheidung | Monthly Enterprise, Current und Sonderfälle bewerten. <DEPLOYMENT-TOOL>/GPO/Updateprozess, Test, Freigabe und Kommunikation als Zielbild skizzieren. | Entscheidungsvorlage und Zielbildoptionen | im aktuellen Beratungsrahmen als Empfehlung möglich |
| 4. Pilotvorbereitung | Pilotgruppen, Testmatrix, Kommunikation, Supportweg, Rollback-Erwartung, <DEPLOYMENT-TOOL>-/ODT-Ansatz und Lizenz-/Aktivierungsmodell vorbereiten. | Pilotkonzept und Pilot-Readiness | mögliche Folgeleistung |
| 5. Technischer Pilot | <PROJEKTTITEL> auf definierten Geräten installieren, aktivieren, aktualisieren und mit Fachprozessen testen. | Pilotfehlerregister und technische Bewertung | mögliche Folgeleistung |
| 6. Bewertung Pilot | Pilotfeedback, technische Fehler, fachliche Freigaben, Workarounds und Kanalhypothesen bewerten. | Pilotabschluss und Go/No-Go-Empfehlung | mögliche Folgeleistung |
| 7. Rolloutplanung | Rolloutwellen, Zielgruppen, Kommunikation, Support, Fallback und Betriebsvorgaben planen. | Rolloutplan und Freigabeunterlagen | mögliche Folgeleistung |
| 8. Umsetzung / Migration | Produktive Migration in Wellen, Nacharbeiten und Incident-Steuerung. | migrierte Nutzergruppen | nicht Bestandteil, separate Beauftragung |
| 9. Betrieb und kontinuierliche Verbesserung | Monatlicher Update-, Test- und Freigabeprozess, Monitoring, Key-User-Feedback, GPO-Bereinigung und Kanalreview. | stabiler Regelbetrieb | mögliche Folgeleistung / Betrieb |
| 8. Randthemen-Scoping | Purview/Compliance, Lizenzierung/Aktivierung, Cloud-Speicher, Fileshares, Sonderfälle und Integrationen als Abhängigkeiten priorisieren. | Bewusste Ein-/Ausgrenzung je Thema, Folgebausteine und offene Entscheidungen | mögliche Folgeleistung / Roadmap-Baustein |
| 9. Optionale Folgechecks | Purview-/Compliance-Check, Lizenz- und Aktivierungscheck, Cloud-Speicher-/Governance-Check, Fileshare-Abhängigkeitsanalyse, Sonderfallmatrix, Integrationsinventar und Testmatrix. | Entscheidungsvorlagen für spätere Umsetzung ohne Migrationszusage | separate Beauftragung erforderlich |

# Risiken, offene Punkte und Entscheidungsbedarf

| ID | Risiko / Entscheidung | Priorität | Gegenmaßnahme | Entscheidungsbedarf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-RAND-001 | <MDM-ZIELBILD> <MEILENSTEIN> kollidiert mit Office-Rolloutplanung | Hoch | <DEPLOYMENT-FIRST> und <MEILENSTEIN>-<MDM-WORKLOADS> getrennt entscheiden; Authority Model dokumentieren. | Welche Workloads sollen <MEILENSTEIN> zu <MDM-LÖSUNG> wechseln? |
| R-RAND-002 | Kiosk-Geräte werden fälschlich wie Standardclients migriert | Hoch | Kiosk-Geräte separat inventarisieren und Office-Bedarf prüfen. | Kiosk separat pilotieren oder ausnehmen? |
| R-RAND-003 | F1/Frontline-User werden lizenz- und funktional falsch eingeordnet | Hoch | F1/Frontline-Profil mit Nutzung, Geräten und Office-Bedarf erstellen. | Desktop-Office, Web/Mobile oder Shared Device? |
| R-RAND-004 | Shared Devices erzeugen Aktivierungs-, Datenschutz- oder Cache-Probleme | Hoch | Shared Device Profil, SCA-Prüfung, Profil-/Datenbereinigung und Pilot. | Shared Computer Activation erforderlich und lizenziert? |
| R-RAND-005 | Gelegenheitsnutzer bekommen zu große oder falsche Zielarchitektur | Mittel | Druck-/Anzeige-/Signaturprozesse konkret erheben und passende Lösung wählen. | Desktop-Office erforderlich oder Alternative ausreichend? |
| R-RAND-006 | Terminalserver/RDS wird im Standardpilot nicht ausreichend getestet | Hoch | Separates RDS-/Remote-Desktop-Profil und Testplan mit SCA, Add-ins, Makros und Updates. | Welche Nutzer/Apps laufen auf RDS? |
| R-RAND-007 | Randthemen sprengen den Workshop-Scope | Mittel | Randthemen als Einordnung, Abhängigkeit, Risiko oder Folgeaktivität dokumentieren; Timeboxing nutzen. | Welche Themen aktiv bearbeiten, welche parken? |

# Ergänzende Randthemen und Abhängigkeiten

Die folgenden Themen werden als zu prüfende Abhängigkeiten, offene Punkte und mögliche Folgebausteine eingeordnet. Sie stellen keine Zusage dar, dass Purview, Cloud-Speicher, Fileshares, Integrationen oder Datenmigration Bestandteil der aktuellen Umsetzung sind.

## <RANDTHEMA 1>

Zu prüfen: lizenzierte und aktiv genutzte Purview-Funktionen, Sensitivity Labels, DLP, Retention Labels, Audit, eDiscovery, Datenklassifizierung und regulatorische Anforderungen.

Mögliche Folgestufe: Purview-/Compliance-Check mit Abgleich vorhandener Richtlinien und Lizenzmodell.

Abgrenzung: keine vollständige Purview-Konzeption und keine rechtliche Compliance-Beratung im aktuellen Workshop.

## <RANDTHEMA 2>

Zu prüfen: vorhandene Microsoft-365-Lizenzen, <PROJEKTTITEL>, E/F-Modelle, Shared Computer Activation, Terminalserver/VDI, Shared Devices sowie Project/Visio.

Mögliche Folgestufe: Lizenz- und Aktivierungscheck mit Nutzer-/Gerätematrix.

Abgrenzung: keine rechtliche Lizenzvertragsprüfung und keine Beschaffung im aktuellen Workshop.

## <RANDTHEMA 3>

Zu prüfen: Rolle von <CLOUDSPEICHER>, <KOLLABORATIONSPLATTFORM> und <KOLLABORATIONSPLATTFORM>, erlaubte Datenklassen, Sync-/Offline-Anforderungen, Pfadlängen, Dateigrößen, Freigaben, Retention, Backup und Archivierung.

Mögliche Folgestufe: Cloud-Speicher-/<CLOUDSPEICHER>-/<KOLLABORATIONSPLATTFORM>-Governance-Check oder Pilot mit ausgewählten Ablagen.

Abgrenzung: keine <KOLLABORATIONSPLATTFORM>-/<CLOUDSPEICHER>- oder Fileshare-Migration und keine Backup-/Archivstrategie im aktuellen Scope.

## <RANDTHEMA 4>

Zu prüfen: Office-Vorlagen, Makros, Excel-Verknüpfungen, Access-Dateien, feste Pfade, Berechtigungen und Fachanwendungen mit Fileshare-Bezug.

Mögliche Folgestufe: Fileshare-Abhängigkeitsanalyse für kritische Ablagen, Vorlagen, Makros und Fachbereichsprozesse.

Abgrenzung: keine vollständige Fileshare-Migration oder Analyse aller Dateiablagen ohne separaten Scope.

## <RANDTHEMA 5>

Zu prüfen: Shared Devices, Kioskgeräte, Terminalserver, VDI, Schulungsgeräte, Leitstellen-/Betriebsgeräte, seltene Logins, Offline-Nutzung, F1/F3, Shared User, Externe und Geräte außerhalb zentraler Verwaltung.

Mögliche Folgestufe: Sonderfallmatrix und separates Test-/Aktivierungskonzept.

Abgrenzung: Sonderfälle nicht pauschal in den Standardpilot aufnehmen; Detailbewertung je Szenario erforderlich.

## <RANDTHEMA 6>

Zu prüfen: DMS-/Archiv-, ERP-, Reporting-, Outlook-, Excel-, Word-, Access-, <KOLLABORATION->, COM/VSTO-, ODBC-/Datenbank-, EWS-, Graph-, SMTP/Exchange- und lokale Integrationspfade.

Mögliche Folgestufe: Integrationsinventar mit Kritikalität, Ownern, Testfällen und Herstellerabstimmung.

Abgrenzung: keine vollständige Integrationsanalyse und keine Herstellerfreigaben durch Bechtle ohne gesonderten Scope.